**บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น**

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดําเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด ไว้หรือไม่อย่างไร

 3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้

ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตําบล/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ

 3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ้นสุดงวดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

**แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

 **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

 **ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 **การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง**

  **ตามแบบประเมิน**

 **ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง**

 **แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป**

 **รายงานผลการติดตามฯ**

 **เสนอคณะกรรมการติดตามและ**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ**

 **พิจารณาให้ความเห็นชอบ**

 **รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ**

 **คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

 **สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

 **- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

 **- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ**

 **เทศบาลฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ**

 **- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**4. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

 4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น หลักฐาน

 4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ดังนี้

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2563**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
    "เป็นเทศบาลที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ก้าวสู่การเป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน"

**ข. พันธกิจ** ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้ความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง
    7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี** **( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)**

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

 ๒. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 ๓. การจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 4. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 3** **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** **มี 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน

 ๒. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 4** **การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **มี ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 1. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบันและศักยภาพของผู้นำชุมชน

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ๓. การจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย

 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

1. การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
2. สร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญหาท้องถิ่น
2. สนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3. การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

**ง. การวางแผน**
     เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักกรพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  **เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕65)

 ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 500,000.00 | 13 | 6,467,500.00 | 39 | 14,202,163.00 | 50 | 42,979,100.00 | 10 | 33,425,100.00 |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรมและการท่องเที่ยว | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 280,000.00 | 4 | 5,980,000.00 | 3 | 4,480,000.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 14,545,000.00 | 28 | 16,700,030.00 | 42 | 28,368,408.00 | 34 | 21,767,500.00 | 28 | 19,147,500.00 |
| การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 510,000.00 | 15 | 1,995,000.00 | 16 | 4,020,000.00 | 14 | 3,390,000.00 | 15 | 28,254,000.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 3,350,000.00 | 6 | 3,850,000.00 | 9 | 4,070,000.00 | 11 | 6,200,000.00 | 8 | 3,970,000.00 |
| การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 600,000.00 | 4 | 600,000.00 | 4 | 600,000.00 | 4 | 600,000.00 | 4 | 600,000.00 |
| **รวม** | **47** | **19,555,000.00** | **67** | **29,662,530.00** | **113** | **51,540,571.00** | **117** | **80,916,600.00** | **68** | **89,876,600.00** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 15,813,980 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 1,724,863.00 |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรมและการท่องเที่ยว | - | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 18 | 13,701,117.00 |
| การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 218,000.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 40,000.00 |
| การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 130,000.00 |
| **รวม** | **31** | **15,813,980.00** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีดังนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง | 741,863.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตาม กฟภ.จ.ระนอง กำหนด) |
| 2. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้าศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 253,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตรม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 3. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู บริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 480,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำดีขึ้น | ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.แบบรางยู ขนาดกว้างภายใน 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 4. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ รพสต. บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 250,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ | ก่อสร้างลานคอนกรีตคสล. กว้าง 14.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 320 ตรม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบทต.ปากน้ำท่าเรือ กำหนด |
| 5. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาเทศบาลและ การจัดทำแผนในระดับพื้นที่ | 17,110.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อจะได้นำปัญหามาแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมาย | ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และ สนับสนุนการจัดทำแผนในระดับ พื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 6. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 17,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้มีข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ -ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี |
| 7. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการการเลือกตั้งของ อปท. และสส./สว. | 145,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือตั้งของอปท. และ สส./สว. ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด | ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งตาม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทำงานของผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล | เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเดินทางไปศึกษาดูงาน |
| 9. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ | 1,843,385.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กภายในศูนย์เด็กเล็กและเด็กนักเรียนภายในโรงเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ภายในศูนย์เด็กเล็กและ เด็กนักเรียนภายในโรงเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) |
| 10. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ | 3,725,600.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กภายในศูนย์เด็กเล็กและเด็กนักเรียนภายในโรงเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัย | ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ (ตามจำนวนนักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) |
| 11. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,139,720.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินประกันสังคมฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา ค่าวัสดุ อุปกรณ์,สื่อการเรียนการสอน, อุปกรณ์พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ ครุภัณฑ์,เครื่องแบบนักเรียน,หนังสือ เครื่องนอนสำหรับเด็กฯลฯ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีละครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง |
| 12. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 77,945.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกทั้งด้านความคิดและ พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม | จัดงานปีละ ๑ ครั้ง |
| 13. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดอบรมและเข้าค่ายเยาวชน ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง |
| 14. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 15,402.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน | จัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 15. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและลดรายจ่ายผู้ปกครอง | ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด |
| 16. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 677,110.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเดินทาง ไปศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง |
| 17. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 120,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกได้กำลังกาย | จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายแบบ แอร์โรบิค |
| 18. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 144,045.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาปีละครั้ง |
| 19. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | 576,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ รายเดือน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | 66,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายเดือน |
| 21. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | 5,080,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดสสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือน |
| 22. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง | 26,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง | ฝึกอบรมผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี ประชาชน จิตอาสา บุคลากรในสังกัด ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และสร้างทีมวิทยากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 23. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมทบทวนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | ฝึกอบรม/ ทบทวน ปีละ 1 ครั้ง |
| 24. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อการบริการประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนในการขับขี่ในช่วง วันหยุดราชการ | ดำเนินการจัดทำแผ่นป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุน หน่วยงานบริการประชาชนที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่และฝึกอบรม ให้ความรู้ ฯลฯ |
| 25. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตามโครงการตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้มีสมาชิกที่มีความรู้ในการกู้ชีพ กู้ภัย | ฝึกอบรมสมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ปีละครั้ง |
| 26. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อใช้ที่ว่าการอำเภอเมืองระนองเป็นสถานที่กลางในการให้บริการประชาชน เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ ปฏิบัติการร่วม จัดซื้อวัสุดอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการใช้ตามภารกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน |
| 27. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรปากน้ำ | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างอาสาจราจรประจำท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รู้จักเคารพกฎจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ | ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร ปีละ ๑ ครั้ง |
| 28. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 150,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ปีละ 1 ครั้ง |
| 29. | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการ Big Cleanning Day | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในรักษาความสะอาดให้กับประชาชน | ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง |
| 30. | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการสืบสาน ประเพณีที่สำคัญ และสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของผู้สูงอายุ | จัดฝึอบรมและจัดกิจกรรมใน วันผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง |
| 31. | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักศาสนา อิสลามร่วมสืบสานประเพณี ต้อนรับเดือนรอมฎอน | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการสืบสาน ประเพณีที่สำคัญของ ศาสนาอิสลาม | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จำนวนเงิน 15,451,870 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 13,231,134 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 1,657,556.08 | 3 | 1,210,856.08 |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรมและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 13 | 12,621,368.30 | 13 | 11,823,384.70 |
| การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 165,743.60 | 3 | 165,743.60 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 31,149.20 | 1 | 31,149.20 |
| การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| **รวม** | **21** | **14,475,817.18** | **20** | **13,231,133.58** |

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ | 741,863.00 | 711,302.08 | 711,302.08 | 30,560.92 |
| 2. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 0.00 |
| 3. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูบริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 480,000.00 | 446,700.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 4. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 250,000.00 | 246,554.00 | 246,554.00 | 3,446.00 |
| 5. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 17,000.00 | 16,622.40 | 16,622.40 | 377.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,843,385.00 | 1,778,191.90 | 1,144,008.30 | 65,193.10 |
| 7. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 3,725,600.00 | 3,682,000.00 | 3,682,000.00 | 43,600.00 |
| 8. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,139,720.00 | 1,137,072.00 | 981,072.00 | 2,648.00 |
| 9. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 77,945.00 | 77,945.00 | 77,945.00 | 0.00 |
| 10. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 | 15,402.00 | 15,402.00 | 15,402.00 | 0.00 |
| 11. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 677,110.00 | 677,110.00 | 677,110.00 | 0.00 |
| 12. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 120,000.00 | 57,000.00 | 49,200.00 | 63,000.00 |
| 13. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 144,045.00 | 144,045.00 | 144,045.00 | 0.00 |
| 14. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 576,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 56,000.00 |
| 15. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 29,000.00 |
| 16. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,080,800.00 | 4,460,100.00 | 4,460,100.00 | 620,700.00 |
| 17. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 26,000.00 | 18,880.00 | 18,880.00 | 7,120.00 |
| 18. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ | 10,000.00 | 600.00 | 600.00 | 9,400.00 |
| 19. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 20. | การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 150,000.00 | 147,143.60 | 147,143.60 | 2,856.40 |
| 21. | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการ Big Cleaning Day | 40,000.00 | 31,149.20 | 31,149.20 | 8,850.80 |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เมืองระนอง จ.ระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 14,202,163.00 | 6 | 1,724,863.00 | 6 | 1,657,556.08 | 5 | 1,210,856.08 |
| 2.การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 280,000.00 | - | - |  | - |  | - |
| 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 42 | 28,368,408.00 | 18 | 13,701,117.00 | 13 | 12,621,368.30 | 13 | 11,823,384.70 |
| 4.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 16 | 4,020,000.00 | 6 | 218,000.00 | 3 | 165,743.60 | 3 | 165,743.60 |
| 5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 4,070,000.00 | 1 | 40,000.00 | 1 | 31,149.20 | 1 | 31,149.20 |
| 6.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 600,000.00 | 2 | 130,000.00 |  | - |  | - |
| **รวม** | **113** | **51,540,571.00** | **31** | **15,813,980.00** | **21** | **14,475,817.18** | **20** | **13,231,133.58** |

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

 ๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

 ๒.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน **พฤศจิกายน ๒๕63**

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕63**

 ๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 5 | 1 |
| 2. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชย- กรรมและการท่องเที่ยว | 3 | - | - |
| 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 42 | 13 | - |
| 4. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 16 | 3 | - |
| ๕. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 1 | - |
| ๖. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | - | - |
| **รวม** | **113** | **23** | **1** |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 1 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง  | 199,970.43 |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง | 161,345.52 |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ | 349,986.13 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 253,000.- |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 246,554.- |
| 6 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูบริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 446,700.-(กันเงิน) |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,657,556.08 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| - | - | - |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้งของอปท. และสส./สว. | - |
| 2 | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 18,000.- |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล | - |
| 4 | โครงการจัดทำเวีประชามเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ | - |
| 5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 16,622.40.- |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 981,072.- |
| 7 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง | 1,144,008.30.- |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง | 3,682,000.- |
| 9 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 77,945.- |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 | 15,402.- |
| 11 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด | - |
| 13 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 49,200.- |
| 14 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 144,045 |
| 15 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 18,880.- |
| 16 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2563 | 677,110.- |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 17 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,460,100.- |
| 18 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 520,000.- |
| 19 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 37,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 12,621,368.30 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** **การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 1 | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 18,000.- |
| 2 | โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการ | 600.- |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) | - |
| 4 | โครงการอบรมทบทวนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  | - |
| 5 | โครงการขอรับการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 18,000.- |
| 6 | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี  | 147,143.60 |
| 7 | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำจัดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาสมัครจราจร | - |
| 8 | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวจราจร | - |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 183,743.60 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 1 | โครงการ Big Cleaning Day | 31,149.20 |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 31,149.32 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|
| 1 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2563 | - |
| 2 | โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามร่วมสืบสานประเพณีต้อนรับเดือนรอมฏอนประจำปี 2563ฏ | - |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | - |

**สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1234567867891011121213 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในสำนักงานสำนักปลัด- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง- เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่อง กองคลัง- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง- เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  กองช่าง- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet Printer)- เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง- เครื่องสูบน้ำ (ซับเมิร์ส)- ชุดหลอดไฟ LED | 99,000.-11,000.-43,400.-8,000.-5,490.-2,000.-4,000.-96,200.-22,000.-21,500.-5,490.- 11,000.-22,000.-6,300.-5,490.-36,380.-480,000.- |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **879,250.-** |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 -2565)

 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20** | 17.90 |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | 13.48 |
| **3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | **65** | 54.56 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(10)** | 7.83 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | **(10)** | 7.75 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | **(10)** | 7.58 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | **(5)** | 4.50 |
| 3.5 พันธกิจ | **(5)** | 4.50 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ | **(5)** | 4.50 |
| 3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) | **(5)** | 4.75 |
| 3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) | **(5)** | 4.33 |
| 3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) | **(5)** | 4.66 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | **(5)** | 4.16 |
| **รวม** | **100** | 85.94 |

 พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.94 ของคะแนนในทุกประเด็น

 ทั้งนี้ การกําหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีการนําข้อมูลสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน นํามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของอปท.** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**(1) ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้า/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | **20****(3)** | 2.50 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | **(2)** | 2.00 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | **(2)** | 2.00 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | **(2)** | 1.83 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | **(2)** | 1.75 |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ อื่นๆ | **(2)** | 1.83 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  | **(2)** | 1.83 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.83 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.33 |

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนําข้อมูลดังกล่าว มาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **15(2)** | 1.83 |
|  | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | **(1)** | 1.00 |
|  | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | **(2)** | 1.66 |
|  | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | **(2)** | 1.83 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | **(2)** | 1.83 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analaysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-trength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | **(2)** | 1.58 |
| (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | **(2)** | 1.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | **(1)** | 1.00 |
|  | (9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | **(1)** | 1.00 |
| **3. ยุทธศาสตร์**3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **65(10)** | 7.83 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **(10)** | 7.75 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | **(10)** | 7.58 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | **(5)** | 4.5 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนมรสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | **(5)** | 4.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | **(5)** | 4.5 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | **(5)** | 4.75 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | **(5)** | 4.33 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(5)** | 4.66 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน | **(5)** | 4.16 |
|  |  **รวมคะแนนที่ได้** | **100** | **85.94** |

จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก พื้นที่ที่จะดําเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตลอดจนการแสดงผลการดําเนินงาน ที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเพื่อกําหนด แนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ชัดเจน

จากการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนําไปสู่การกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้น ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่าง ชัดเจน ครบถ้วน

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 7.75 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 7.50 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | **10** | **7.66** |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 7.58 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 55.21 |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.66 |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.66 |
|  5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.83 |
|  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 4.16 |
|  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | (5) | 4.50 |
|  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 4.33 |
|  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.66 |
|  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 4.75 |
|  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.58 |
|  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.58 |
|  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.75 |
|  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.75 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **85.70** |

 เนื่องจากมีการกําหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และ มีการกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นท**ี่**

ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.70

 หัวข้อ 5.4 และ 5.16 ได้คะแนนน้อยเนื่องจากบางโครงการอาจไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบางโครงการอาจไม่สอดคล้องกับ Thailand 4.0

 **การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา  | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  | 10 | 7.75 |
| 2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 7.50 |
| 3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 7.83 |
| 4. แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 10 | 7.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**(5) | 4.66 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.66 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัด เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.92 |
| 5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.00 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 4.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.โครงการพัฒนา (ต่อ)5.6 โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.16 |
| 5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.66 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) | 4.75 |
| 5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.66 |
| 5.10 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ | (5) | 4.58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.00 |
| 5.โครงการพัฒนา (ต่อ)5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  | (5) | 4.83 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **85.04** |

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

 **1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1. โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จํานวน 113 โครงการ

2. โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติจํานวน 31 โครงการ

3. โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติจํานวน 21 โครงการ

4. โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในปี 2563 จำนวน 113 โครงการ) คิดเปนรอยละ 17.70

5. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในปี 2562 จำนวน 113 โครงการ) คิดเปนรอยละ 8.85

6. โครงการตามเทศบัญญัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

 1) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ หน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

 2) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบ กฎหมายและงบประมาณที่มีจํากัดและบางเรื่องอาจทําไม่ได้

**2.2 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ**

 1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

 2) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี

 3) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

 4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม**่**

**ภาคผนวก**

**1.** **องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้มีคำสั่ง ที่ 38/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประกอบด้วย

 ๑. นายวุฒิพงษ์ นาวาลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กรรมการ

 ๒. นางฮากี ไชยสิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กรรมการ

 ๓. นายจารึก ยิ้มสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กรรมการ

 ๔. นายเยฟ นาบสนั่น ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

 ๕. นายขจร โมอ่อน ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ

 ๖. เกษตรอำเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

 ๗. พัฒนาการอำเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

๘ นางสาวโศภิษฐ์ ลักษณะ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

 ๙. นายนภดล เปลี่ยนศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 ๑๐. นายฮาบ ไชยสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 ๑๑. นายสมควร ชมพูชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น**

 จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้นคือ การประเมินวามีการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติอย่างแทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับตอไปได ดังนี้ การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ พัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น